**Форма описания практики помощи детям и семьям с детьми,**

**поддержанной Фондом**

|  |  |
| --- | --- |
| Тематическое направление практики | Развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Наименование практики | Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр» |
| География реализации практики | Смоленская область |
| Период внедрения практики | 01.04.2021-30.09.2022 |
| Целевые группы | - дети-инвалиды, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР);  - дети с ограниченными возможностями здоровья;  - семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, включая замещающие семьи. |
| Проблемы и потребности целевых групп, решаемые в ходе применения практики | В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 11,8 млн. лиц с инвалидностью, установленной в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, или около 9,5% от общей численности населения страны. Из них 700 тыс. человек (2,3% от общей численности детского населения) – дети с инвалидностью. Научным сообществом признается, что процесс комплексной реабилитации и абилитации должен быть непрерывным, поскольку приобретенные лицом с инвалидностью навыки нуждаются в закреплении и постоянной тренировке. Между тем, количества функционирующих многопрофильных реабилитационных центров базового уровня, расположенных в шаговой доступности от места жительства лиц с инвалидностью, не хватает. Доступность реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов затруднена, в том числе в связи с географическими и социально-демографическими особенностями и нецелесообразностью создания в отдаленных от крупных муниципальных образований сельской местности масштабных центров комплексной реабилитации, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных соответствующими квалифицированными специалистами. Часто инвалиды, проживающие в отдаленных районах региона, не имеют возможности получать реабилитационные услуги в постоянном режиме. Их реабилитационные мероприятия носят курсовой характер. Однако после окончания стационарных или амбулаторных курсов реабилитации необходимо сопровождать лиц с инвалидностью по месту жительства. В настоящее время внедрение новых эффективных технологий социальной помощи и сопровождения людей с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов – одно из приоритетных направлений социальной политики нашей страны. Одной из таких практик является организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр».  В Смоленской области по состоянию на 1 января 2022 года численность граждан, имеющих инвалидность, составила 70 723 человека, из них 3 067 человек с категорией «ребенок-инвалид», из них 35-40% проживают в удаленных районах Смоленской области. В семьях, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ и проживающих в сельской местности, часто наблюдается отсутствие достаточных условий и возможностей для получения полноценной социально-реабилитационной помощи. Это связано, во-первых, с удалённостью населенных пунктов от учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги, во-вторых, со слаборазвитой социально-бытовой, транспортной и информационной инфраструктурой сельской местности, а в-третьих - проблемами материального характера. В результате семьи, проживающие в удаленных населенных пунктах, не имеют возможности посещать учреждение реабилитации детей и подростков с ОВЗ и получать социальные услуги реабилитационного характера в стационарной или полустационарной форме, а социально-бытовые условия проживания многих семей таковы, что оказание профессиональной квалифицированной помощи на дому в полном объеме невозможно, в том числе из-за высокой стоимости необходимого реабилитационного оборудования.  Поэтому очень важно организовать непрерывный процесс комплексной реабилитации удобным для семьи способом, максимально приблизив эту помощь к месту проживания семьи. Государством заявлен принцип равного доступа детей с инвалидностью и членов их семей к полноценным, качественным реабилитационным услугам в соответствии с индивидуальными потребностями и независимо от возможностей и материального положения семьи и места ее проживания. Представленная модель организации работы социальной службы «Микрореабилитационный центр «Развитие» (далее – Служба) направлена, прежде всего, на реализацию данного принципа. Создание такой службы на базе СОГБУ «Центр «Вишенки» способствует повышению качества жизни семей целевой группы, созданию условий для обеспечения доступности и непрерывности реабилитационного процесса детей-инвалидов, в том числе с ТМНР и детей с ОВЗ, а также координации деятельности специалистов, оказывающих услуги семье и обучению родителей и лиц, осуществляющих уход за ребенком. |
| Социальная значимость и обоснованность практики | Значимость внедрения практики заключается в распространении инновационной технологии «Социальная служба «Микрореабилитационный центр».  К результатам можно отнести распространение инновационной практики среди социально ориентированных организаций Смоленской области, в том числе некоммерческих, и повышение профессиональных компетенций заинтересованных специалистов. Для этого проводятся семинары, круглые столы, дискуссионные площадки, на которых поднимаются вопросы о важности решаемых службой задач и представляется накопленный специалистами опыт.  Семьи, имеющие детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающие на территории Смоленской области, получат квалифицированную социально-медицинскую и психолого-педагогическую помощь. Специалисты Социальной службы «Микрореабилитационный центр» прошли обучение на стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации н и могут применить полученные знания на практике, участвовать в реализации эффективной инновационной технологии, систематизировать и транслировать свой опыт. Также включение в проект волонтеров создает условия для развития на территории Смоленской области социальной инициативы, добровольческого движения и благотворительности.  Созданная на базе СОГБУ «Центр «Вишенки» социальная служба «Микрореабилитационый центр «Развитие» представляет собой качественно новый подход к организации непрерывного и доступного процесса реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих на территории Смоленской области, а также к оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами непосредственно по месту их проживания. |
| Цель практики | Повышение доступности реабилитационных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |
| Задачи | 1. Создать условия для обеспечения доступности и непрерывности реабилитационного процесса детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями (ТМНР) и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  2. Улучшить качество жизни семей, имеющих детей-инвалидов, посредством реализации новой эффективной технологии социальной помощи и сопровождения людей с инвалидностью «Социальная служба «Микрореабилитацилонный центр».  3. Повысить профессиональные компетенции специалистов, работающих с целевой группой.  4. Усилить реабилитационный потенциал семьи через обучение родителей по вопросам воспитания, развития и реабилитации детей. |
| Социальные результаты практики | Значимость результатов практики заключается во внедрении инновационной технологии «Социальная служба «Микрореабилитационный центр» в работу учреждения социального обслуживания.  В период внедрения практики помощь получили 285 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Им оказано более 2500 услуг, в том числе:  в рамках социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» (ДМРЦ) 28 человек получили более 2000 услуг;  в рамках социальной службы «Выездной микрореабилитационный центр» организовано 16 выездов, 223 человека (102 семьи) получили более 600 услуг;  проведено 6 занятий с элементами канистерапии, в занятиях приняли участие 34 ребенка и 9 родителей.  Проведено более 50 консультаций для родителей целевой группы ДМРЦ.  Организовано 4 обучающих курса для родителей по программе «Сбрось усталость»; обучено 22 человек.  Прошли обучение на стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 24 специалиста. Проведено 7 мероприятий по повышению профессиональных компетенций специалистов и распространению опыта проекта, в которых приняли участие 167 человек. |
| Краткое описание практики | Основное содержание практики - создание социальной службы «Микрореабилитационный центр «Развитие» на базе СОГБУ «Центр «Вишенки», направленной на обеспечение непрерывности процесса реабилитации детей-инвалидов, в том числе детей раннего возраста и расширение доступа к социальным услугам для семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, проживающими в отдаленных районах Смоленской области. Созданная служба осуществляет свою деятельность с использованием 2 форм работы: «Домашний микрореабилитационный центр» (ДМРЦ) и «Выездной микрореабилитационный центр» (ВМРЦ).  Работа ДМРЦ направлена на выполнение комплекса социально-медицинских и психолого-педагогических мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому в период между реабилитацией в стационаре и обеспечит непрерывность реабилитационного процесса. Комплекс услуг для каждого ребенка, сроки их предоставления, содержание, длительность, кратность и результат оказанных в формате ДМРЦ услуг фиксируются в специально разработанной индивидуальной карте социальной реабилитации, абилитации (ИКСРА). Руководитель службы определяет содержание ИКСРА, контролирует качество ее выполнения и привлекает для решения отдельных задач других специалистов: врача-педиатра, педагога-психолога, учителя-логопеда, специалистов по развитию двигательной активности и других. Период реализации мероприятий по ИКСРА - 1 месяц, в течение которого каждый ребенок целевой группы (20) должен получить не менее 8 услуг социально-медицинской реабилитации и не менее 8 услуг психолого-педагогической помощи. Для обеспечения семей целевой группы необходимыми средствами реабилитации для реализации ИКСРА будет приобретено соответствующее оборудование. Для родителей два раза в год проводятся обучающие дистанционные курсы.  Работа ВМРЦ предполагает создание мобильной (междисциплинарной) бригады для оказания помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, проживающим в отдаленных районах Смоленской области. Основными задачами ВМРЦ являются: выявить семьи, нуждающиеся в социальной помощи и определить конкретные формы помощи исходя из состояния здоровья и конкретной жизненной ситуации; организовать плановые выезды для оказания консультативной медицинской, психолого-педагогической, юридической помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Работа ВМРЦ осуществляется по плану: выезд 1 раз в месяц (не менее 15 выездов за проект) либо по запросу территории в ситуации, когда необходима экстренная помощь.  Для оказания адресной материальной помощи детям, проведения праздничных мероприятий для семей целевой группы к работе службы привлекается НКО БФ «Наше дело». В программы выездов ВМРЦ включены мероприятия, направленные на социализацию и развитие собственной активности детей целевой группы, посредством включения их в различные виды организованной занятости, а также занятия с элементами канистерапии; в их проведении помогают члены кинологического клуба «Грант» и волонтеры.  На сайте учреждения разработана страничка проекта <http://vishenki-smolensk.ru/razvitie01.html>  По итогам внедрения практики подготовлен методический сборник для специалистов по направлениям работы Службы (на электронных носителях), а также размещен на сайте СОГБУ «Центр «Вишенки»  <http://vishenki-smolensk.ru/voskhozhdenie/dokymen/2022/mikro.pdf> |
| Этапы внедрения эффективной практики с указанием сроков и алгоритма действий каждого этапа | Этапы внедрения практики:  1. Разработка и утверждение необходимых документов и организационно-управленческих материалов, обеспечивающих организацию, выполнение и управление проектом.  2. Формирование целевой группы проекта и междисциплинарной команды специалистов для реализации мероприятий проекта.  3. Создание МРЦ «Развитие» и организация деятельности по реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому и оказанию помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, проживающим в отдаленных районах Смоленской области.  4. Мониторинг достигнутых результатов.  Для контроля за реализацией мероприятий проекта, управления и координации действий всех его участников создана рабочая группа. В состав рабочей группы вошли 6 человек, каждый из которых является куратором определенного направления проекта. Рабочая группа организует свою деятельность в соответствии с Положением о рабочей группе и утвержденным графиком заседаний. По необходимости в заседаниях рабочей группы могут принимать участие привлеченные специалисты, представители организаций-соисполнителей, родители участников целевой группы проекта, другие приглашенные лица.  Рабочая группа осуществляет координацию и контроль работы организаций-соисполнителей мероприятий проекта, формирование коллектива специалистов и целевой группы, организацию методического и информационного сопровождения проекта, непосредственно участвует в реализации основных мероприятий проекта, а также проводит мониторинг достигнутых результатов и оценку эффективности работы службы.  С целью включения работы ДМРЦ и ВМРЦ в систему работы учреждения внесены изменения в государственное задание на 2022 год; в него включены услуги на дому и срочные услуг.  Способы проведения контроля:  - наблюдение;  - тестирование и анкетирование целевой группы;  - сопоставление плановых и итоговых показателей эффективности;  - анализ проведенных мероприятий и ведение отчетной документации;  - проверка обоснованности затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий. |
| Локальные акты и рабочая документация, необходимые для внедрения практики и ее успешной реализации | Приказ СОГБУ «Центр «Вишенки» от 19.05.2021 № 108 «А»  «О создании специализированной социальной службы, оказывающей помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Микрореабилитационный центр «Развитие»  Положение о социальной службе «Микрореабилитационный центр «Развитие».  Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.12.2021 № 2287-р/адм - внесение изменений в Устав СОГБУ «Центр «Вишенки» и включение в перечень основных видов деятельности услуг по предоставлению социального обслуживания на дому (учет услуг ДМРЦ).  Распоряжение Администрации Смоленской области от 17.11.2021 № 2074-р/адм) - внесение изменений в Устав СОГБУ «Центр «Вишенки» и включение в перечень основных видов деятельности: предоставление срочных услуг (учет услуг ВМРЦ) |
| Ресурсное обеспечение реализации практики (кадровые ресурсы, методические материалы, техническое оснащение, наличие специализированного оборудования и т.д.) | Для реализации практики задействованы имеющиеся финансовые, материально-технические, кадровые и информационные ресурсы СОГБУ «Центр «Вишенки», а также были привлечены дополнительные благотворительные средств.  **Материально-технические ресурсы.** Для организации работы используются помещения СОГБУ «Центр «Вишенки». На предоставленных площадях организована Служба «Микрореабилитационный центр «Развитие». Для доставки специалистов к месту оказания услуг используются транспортные средства учреждения. Для организации работы выездной мобильной (междисциплинарной) бригады используются помещения пунктов консультативной помощи соисполнителя проекта Центра «Горизонт» (11 пунктов в 11 районах Смоленской области).  **Информационные ресурсы.** В целях информирования общественности и заинтересованных лиц о ходе и результатах проекта используются интернет-сайты Департамента Смоленской области по социальному развитию, СОГБУ «Центр «Вишенки» и соисполнителей проекта (НКО БФ «Наше дело», Центра «Горизонт»). Психолого-педагогическое консультирование родителей по запросу и дистанционное обучение родителей online проводится с использованием цифровой платформы ZOOM и онлайн-сервиса для смартфонов WhatsApp, Skype и Viber, offline с использованием специального раздела на сайте СОГБУ «Центр «Вишенки».  **Кадровые ресурсы.** Для обеспечения работы Службы Микрореабилитационный центр «Развитие» организована междисциплинарная команда специалистов, включающая педагога-психолога, учителя-логопеда, специалистов по развитию двигательной активности, врача-педиатра, специалистов по социальной работе и др. Междисциплинарная команда осуществляет деятельность на основе применения комплексного подхода, уважения человеческого достоинства каждого получателя услуг с целью максимально возможного благотворного воздействия на развитие личности и включения в активную жизнь общества с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. Для этого планируется проведение специалистами совместного анализа, обсуждение организации работы с участниками проекта, включающей вопросы планирования и объема предлагаемых услуг, используемых методов сотрудничества с родителями (законными представителями) и другое. Каждый специалист решает задачи, относящиеся к его профессиональной компетенции. Присутствие в команде врача-педиатра позволяет осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья детей целевой группы, правильно распределять нагрузку, соблюдать режим активности и отдыха. Важным направлением деятельности в ходе проекта является привлечение волонтеров (10 человек) к организации и реализации мероприятий Проекта.  Для повышения профессиональных компетенций обучение специалистов проводилось на стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» – социальная служба «Домашний микрореабилитационный центр»;  бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота» – социальная служба «Выездной микрореабилитационный центр».  **Финансовые ресурсы.** Объем средств, израсходованных на внедрение практики, составил – 9 600 000 рублей. Объем собственных затрат учреждения - 4 200 000 рублей. За счет собственных средств осуществлялась деятельность выездной мобильной бригады, предоставлялись транспортные средства, издавались информационные материалы для целевой группы, размещались материалы в печатных СМИ, оплачивались услуги по созданию и текущему сопровождению страницы проекта на сайте организации, расходы на телефонную связь и интернет-ресурс, организацию досуговых мероприятий, оплату специалистов, работающих с целевой группой.  За счет средств гранта было приобретено оборудование для организации реабилитационной среды в домашних условиях на период реабилитации, средства альтернативной коммуникации, демонстрационное и обучающее оборудование, необходимое для реализации мероприятий по ИКСРА ДМРЦ, оборудование для организации обучения родителей, оборудование для оказания помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, проживающими в отдаленных районах области, специалистами мобильной (междисциплинарной) бригады ВМРЦ.  Объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта – 500 000 рублей. За счет привлеченных средств оказывалась адресная материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, проводились благотворительные семейные праздники и приобретались подарки для целевой группы.  **Инфраструктурные ресурсы.** В ходе реализации практики проводилось тесное сотрудничество с СООО «Дети-Ангелы-Смоленск» и Центром «Горизонт» по направлению формирования целевой группы. Для организации и проведения мероприятий, направленных на социализацию и развитие собственной активности детей целевой группы, посредством включения ее в различные виды организованной занятости и привлечения благотворительных средств будут использоваться дополнительные ресурсы СРОО ЛС «Кинологический Центр «Гранд» и НКО БФ «Наше дело». |
| Публичность | Разработана и утверждена программа информационного сопровождения.  Размещено 22 сообщения (в 2022 г. -11) на сайте учреждения  <http://vishenki-smolensk.ru/2380.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2757.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2759.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2724.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/2391.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2725.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2782.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2758.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2786.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2783.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2771.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/2466.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/2467.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/2459.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/2481.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/2496.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2875.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2902.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2903.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2926.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2947.html>  <http://vishenki-smolensk.ru/2541.html>  В процессе участия в XII Всероссийском форуме «Вместе-ради детей!», «Новые решения для благополучия детей» и XIII Всероссийского форума «Вместе-ради детей!» Доступная и качественная помощь» были созданы виртуальные выставочные площадки проекта  <https://forum-detyam42.ru/exhibition/practice/smolenskaya-oblast/practice-2348/>  Для целевой группы проекта в отчетном периоде разработаны и изданы следующие методические материалы для родителей:  - 9 информационных буклетов (памятки для родителей);  - Справочник для родителей «Технические средства реабилитации. Назначение, подбор и использование;  - Домашняя игротека. Игры, направленные на установление эмоционального контакта с ребенком с ТМНР.  13.04.2022 состоялась рабочая встреча заместителя Губернатора Смоленской области Хомутовой В.М. с руководителями детских учреждений социального обслуживания по вопросам реализации социально значимых проектов, направленных на повышение качества оказываемых услуг. В ходе делового разговора поднимались вопросы о проектной деятельности детских учреждений социального обслуживания и их сотрудничестве с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Были представлены промежуточные результаты реализации проекта «Микроореабилитационный центр «Развитие».  <http://vishenki-smolensk.ru/s_2862.html>  <https://vk.com/wall591361749_177>  За период реализации Проекта вышли 3 публикация в газете СОГБУ «Центр «Вишенки» «Восхождение»  (№ 10, 2021 г., № 1, № 5 2022 г.)  <http://vishenki-smolensk.ru/files/gaz_voz_26_10_21.pdf>  <http://vishenki-smolensk.ru/files/gaz_27_01_2022_1.pdf>  <http://vishenki-smolensk.ru/files/gaz_23_05_2022.pdf>  28.09.2022 опыт проекта был представлен на Всероссийской научно-практической конференции «Микрореабилитационный центр» - новый формат оказания поддержки семьям, воспитывающим детей с различными особенностями развития» в г. Астрахани.  <https://news.myseldon.com/ru/news/index/272900769>  Значимость результатов проекта отражается в репортаже о работе региональной площадки Смоленской области XIII Всероссийского форума «Вместе-ради детей!» Доступная и качественная помощь» на территории Смоленской области  <https://region-67.ru/video/f5f9730dd8595abaf3f137459d5ffded> |
| Организации – партнеры (перечень организаций, с которыми осуществляется взаимодействие при реализации практики) | Автономная некоммерческая организация «Центр помощи детям и семьям «Горизонт» (Центр «Горизонт») - помощь в организации выездов мобильной бригады специалистов и создании условий для работы мобильной (междисциплинарной) бригады путем предоставления помещений в пунктах консультативной помощи Центра «Горизонт», созданных в 11 районах Смоленской области; участие в распространении информации о ходе реализации проекта.  Смоленская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» (СООО «Дети-Ангелы-Смоленск») – поддержание связи с семьями, имеющими детей-инвалидов и детей с ОВЗ, помощь в формировании целевой группы (20 человек), участие в распространении информации о ходе реализации проекта.  Некоммерческая организация благотворительный Фонд «Наше дело» (НКО БФ «Наше дело») – оказание адресной помощи семьям, воспитывающим детей с ТМНР (20 семей), организация семейных праздников (6 мероприятий), приобретение подарков к календарным праздникам для целевой группы (140).  Смоленская региональная общественная организация любителей собак «Кинологический центр «Гранд» (СРОО ЛС «Кинологический Центр «Гранд») – проведение занятий с элементами канистерапии (6) в составе мобильной бригады для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих в удаленных районах Смоленской области. |
| Визуальное представление практики: |  |
| презентация в формате Microsoft PowerPoint (.pptx) | <https://disk.yandex.ru/i/K6-5KJpVi1ndiw> |
| информационный материал для целевой группы (буклеты, брошюры и т.д.) | <https://disk.yandex.ru/d/QKlE45oOw7XYhQ> |
| Фотоматериал  (JPG или TIFF, 300 dpi, размер фотографии больше 4 мб, не более 10 штук; фотографии должны быть цветными, четкими, отражающими тематику практики) | <https://disk.yandex.ru/d/VfzhkbTaOY3Sug> |
| видеоролик (длительность не более 2 минут) | <https://disk.yandex.ru/i/U8xvCDS-Q5tg3g> |
| радиопередача | О ходе реализации проекта на ГТРК Смоленск 22.07.2021 года вышла радиопередача из цикла «Территория добра»  <https://gtrksmolensk.ru/channels/radio-rossii/radio-rossii-smolensk/peredacha-vladimira-ivaschenko-iz-tsikla-territ-27/> |
| Дополнительная информация | **~~-~~** |
| Отзывы благополучателей, специалистов-практиков | <https://disk.yandex.ru/i/sEa200I34d5yZg>  <https://disk.yandex.ru/i/zbKTP_IMg2euig>  <https://disk.yandex.ru/i/y_D9yufJmmJnCQ> |
| Ключевые слова (теги, по которым возможен поиск практики в реестре) | Микрореабилитационный центр «Развитие», услуги на дому, непрерывность и доступность реабилитационных услуг |
| Сведения об организации | |
| Название организации | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» |
| Контактная информация: | тел./факс 8(4812)64-34-90; 8(4812) 65-94-25 |
| юридический и фактический адрес | 214000, г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 5а |
| руководитель организации | Новикова Светлана Алексеевна |
| контактное лицо | Ермакова Зоя Дмитриевна; тел. 8(4812) 65-94-25; адрес эл.почты: vishenki5a.ermakova@yandex.ru |
| электронная почта | адрес эл.почты: vishenki5a@yandex.ru |
| сайт организации | http://vishenki-smolensk.ru/ |